## Deckblatt
Evaluation von Projekten aus dem Programm "Zukunft der Arbeit"
1. | Soll-Tabelle | Bitte ausfüllen
2. | Ist-Tabelle | Bitte ausfüllen
3. | SOLL-IST Abgleich Gesamt | Errechnet sich automatisch
4. | Hinweise | inkl. Beispiel

## Hinweise
zurück zum Deckblatt
I. Allgemeine Hinweise:
Der Projekterfolg (SOLL-IST Abgleich) errechnet sich in der vorliegenden Evaluationsmatrix
aus dem Inhalt bzw. den Angaben in der SOLL- und IST-Tabelle
1. Projektausgang (Planung) SOLL
Bitte beginnen Sie mit dem Ausfüllen des Tabellenblattes 1, der SOLL-Tabelle.
Die formalen Angaben wie Projekt-Nr. und Vorhabensbezeichnung werden - nachdem diese
eingetragen wurden - durch Verlinkungen automatisch auf die weiteren Tabellenblätter
übertragen (IST-Tabelle und SOLL-IST-Abgleich).
Markieren Sie (ggf. jahresübergreifend) die Monate der Projektlaufzeit farbig. Anschließend
sind die relevanten Meilensteine, die Outputgrößen und das Outcome einzutragen.
Hierbei sind die wesentlichen, für das Projektergebnis wichtigen Kriterien einzubeziehen.
Diese werden dann auf die IST-Seite sowie den SOLL-IST-Abgleich vorgeladen.
Für die Lesbarkeit: bitte mit Abkürzungen arbeiten, so dass die Felder, die in der Matrix
nicht angepasst werden können, lesbar bleiben (Bsp.: „MS 1: Analyseinstrumente“ etc.)
Ein Beispiel finden Sie | hier.
Die zeitliche Zuordnung eines Meilensteins erfolgt jeweils durch Eintragung eines x, andere
Zeichen oder Zahlen werden nicht gezählt.
Die quantifizierbaren Zielsetzungen (Output) und nachfolgend die Auswirkungen (Outcome)
müssen mengenmäßig jeweils mit einer Zahl (mind. 1) angegeben werden, andere
Eintragungen werden nicht gezählt. |  | (siehe Beispiel)
2. Teil- bzw. Projektergebnis IST
Der Projektfortschritt ist in der IST-Tabelle einzutragen. Das Erreichen eines
Meilensteins wird mit einem X gekennzeichnet, das Erreichen der Zielsetzungen (Output)
und der Auswirkungen (Outcome) analog der Angaben in der SOLL-Tabelle mit einer Zahl.
Beim Ausfüllen der SOLL- und IST-Tabelle ist generell die Projektlaufzeit zu beachten.
3. SOLL-IST Abgleich
Die errechneten Summen aus den Tabellenblättern SOLL und IST werden automatisch im
SOLL-IST-Abgleich angezeigt sobald man die Daten des Berichtszeitraumes eingibt
Angezeigt werden die Werte des Berichtszeitraumes, die Differenz im Berichtszeitraum sowie
die kumulierten Werte der Differenzen bezogen auf die gesamte Projektlaufzeit.
Bitte drucken Sie den Soll-Ist Abgleich aus und reichen ihn Originalunterschrift bei der gsub ein.
Die gesamte Evaluationsmatrix senden Sie uns bitte ebenfalls elektronisch zu.
II. Wichtig
Die Matrix darf nicht verändert werden, d. h. es dürfen keine neuen Felder oder Zeilen
eingefügt oder verschoben werden. Falls Probleme mit dem Ausfüllen der Tabellen auftreten
sollten, wenden Sie sich bitte an Ihre Beraterin oder Ihren Berater bei der gsub.

## Beispiel
zurück zu den Hinweisen
Evaluation von Projekten aus dem Programm "Zukunft der Arbeit"
| Projekt-Nr. | NQA-I.00X.2017
| Zuwendungsnehmer: | Muster Unternehmen
| Vorhaben: | Verbesserung der …
|  | Von | Bis
| Projektlaufzeit: | 2017-02-01 | 2020-01-31
Verlängerung bis:
| Zuwendungshöhe: | 2800
| Gesamtkosten | 3800
SOLL-Beispiel Seite 1
| Projektlaufzeit | 1
| Meilensteine | Zuordnung zu den Arbeitspaketen laut Antrag | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01
| Auftakt-Workshop | AP 1 | [36 empty] | 1 | bar: 2017-02-01
| Webseite Online | AP 2 | [36 empty] | 1 | bar: 2017-10-01
| Abschlussveranstaltung | AP 3 | [36 empty] | 1 | bar: 2020-01-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
quantifizierbare Zielsetzungen (Output)
| Newsletter | [37 empty] | 3 | bar: 2017-06-01; 2017-08-01; 2017-11-01
| Betriebsberatungen |  | 2017-10-01: 3; 2018-04-01: 3 | 6
0
0
0
0
0
0
0
0
quantifizierbare Wirkungen (Outcome)
| Reduzierung AU-Tage |  | 2018-08-01: 2; 2019-02-01: 2 | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## SOLL-Tabelle
zurück zum Deckblatt
Evaluation von Projekten aus dem Programm "Neue Qualität der Arbeit"
| Projekt-Nr. | NQA01.00259.17
| Zuwendungsnehmer: | DLG Eifel eG; Eichenberg Institut GmbH
| Vorhaben: | Entwicklung eines Unternehmensnetzwerkes zur Förderung der betrieblichen Gesundheit bei KMU und Institutionen in der Region Eifel
|  | Von | Bis
| Projektlaufzeit: | 2017-07-01 |  | 2020-06-30
| Verlängerung bis: | 2020-12-31
| Zuwendungshöhe: | 726000
| Gesamtkosten: | 1038263.31
SOLL-Planung
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
| Projektlaufzeit | 1 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | Gesamt Summe
| Meilensteine | Zuordnung zu den Arbeitspaketen laut Antrag
| MS 1: Fragebogen zur Onlineabfrage und Interview-Leitfaden erstellt, abgestimmt und durchgeführt (06/2018) | AP 1 | [72 empty] | 1 | bar: 12
| MS 2: Empfehlungen für Angebotserstelllung erarbeitet (11/2018) | AP 1 | [72 empty] | 1 | bar: 17
| MS 3: Dienstleistungen überarbeitet | AP 2 | [72 empty] | 1 | bar: 23
| MS 4: Gesamtkonzept Umsetzung Gesundheitsmanagement abgestimmt und Ziele definiert (12/2018) | AP 3 | [72 empty] | 1 | bar: 18
| MS 12: Gesamtdurchführung evaluiert, Materialien dokumentiert inkl. Verbesserungsvorschlägen (11/2020) | AP 3 | [72 empty] | 1 | bar: 41
| MS 6: Konzept zum Employer-Branding abgestimmt und umgesetzt (06/2019) | AP 4 | [72 empty] | 1 | bar: 16
| MS 9: Konzept zum Regional-Branding umgesetzt (03/2020) | AP 5 | [72 empty] | 1 | bar: 33
| MS 7: Erste Angebote verfügbar gemacht (03/2019) | AP 6 | [72 empty] | 1 | bar: 21
| MS 10: Konzept zu Schulungs- und Beratungsdienstleistungen erarbeitet (03/2020) | AP 6 | [72 empty] | 1 | bar: 33
| MS 11: Konzept über die Aufbereitung regionalspezifischer Inhalte erstellt (10/2020) | AP 7 | [72 empty] | 1 | bar: 40
| MS 5: Erste Regionale Gesundheitswoche durchgeführt (11/2018) | AP 8 | [72 empty] | 1 | bar: 17
| MS 8: Erste Überregionale Aktionstage durchgeführt (09/2019) | AP 9 | [72 empty] | 1 | bar: 27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
quantifizierbare Zielsetzungen (Output)
| Teilnahmequote von >50% an Onlineabfrage, >75% an Interviews | [73 empty] | 1 | bar: 14
| Video und Webinar zu Gesundheitsthemen und Befragungsablauf erstellt und zugänglich gemacht | [73 empty] | 1 | bar: 13
| Erste Gesundheitsbefragung online oder per Interview/ Workshop vor Ort für Pilotunternehmen durchgeführt | [73 empty] | 1 | bar: 14
| Ergebnisse zur Gesundheitsbefragung in Pilotunternehmen vorgestellt und Ziele auf betrieblicher Ebene identifiziert | [73 empty] | 1 | bar: 15
0
0
| Führungskräfte und Moderatoren in Durchführung von Teamworkshops geschult | [73 empty] | 1 | bar: 15
| Maßnahmen auf Team-/ Führungs-/Bereichs- und Unternehmensebene entwickelt | [73 empty] | 1 | bar: 17
| Zweite Gesundheitsbefragung online oder per Interview/ Workshop vor Ort für Pilotunternehmen durchgeführt | [73 empty] | 1 | bar: 40
| Konzept zum Employer-Branding für Pilotunternehmen entwickelt | [73 empty] | 1 | bar: 22
| Konzept zum Regional Branding für Pilotunternehmen entwickelt | [73 empty] | 1 | bar: 30
| Handlungskonzept und Erfahrungsbericht "Aufbau von 'Gesunden Regionen' erstellt | [73 empty] | 1 | bar: 40
| Kooperationskonzept "Zusammenarbeit mit Krankenkassen" | [73 empty] | 1 | bar: 40
| übergreifenden Erfahrungsbericht erstellt | [73 empty] | 1 | bar: 42
0
0
0
0
0
0
0
quantifizierbare Wirkungen (Outcome)
| Reduzierung der AU-Tage | [73 empty] | 1 | bar: 42
| Nutzungshäufigkeit der Onlineunterstützung | [73 empty] | 1 | bar: 42
| Zufriedenheitsquote an den kostenneutralen Workshops mehr als 50 % | [73 empty] | 1 | bar: 42
| Anzahl der über die Pilotunternehmen hinausgehend erreichten Personen | [73 empty] | 1 | bar: 42
0
0
0

## IST-Tabelle
zurück zum Deckblatt
Evaluation von Projekten aus dem Programm "Neue Qualität der Arbeit"
| Projekt-Nr. | NQA01.00259.17
| Zuwendungsnehmer: | DLG Eifel eG; Eichenberg Institut GmbH
| Vorhaben: | Entwicklung eines Unternehmensnetzwerkes zur Förderung der betrieblichen Gesundheit bei KMU und Institutionen in der Region Eifel
|  | Von | Bis
| Projektlaufzeit: | 2017-07-01 |  | 2020-06-30
| Verlängerung bis: | 2020-12-31
| Zuwendungshöhe: | 726000
| Gesamtkosten: | 1038263.31
IST | time axis 2017-07-01 to 2023-06-01
| Projektlaufzeit | [73 empty] | Gesamt Summe | bar: 2017-07-01 to 2021-03-01
| Meilensteine | Zuordnung zu den Arbeitspaketen laut Antrag
| MS 1: Fragebogen zur Onlineabfrage und Interview-Leitfaden erstellt, abgestimmt und durchgeführt (06/2018) | AP 1 | [72 empty] | 1 | bar: 2018-09-01
| MS 2: Empfehlungen für Angebotserstelllung erarbeitet (11/2018) | AP 1 | [72 empty] | 1 | bar: 2017-11-01
| MS 3: Dienstleistungen überarbeitet | AP 2 | [72 empty] | 2 | bar: 2019-04-01; 2019-10-01
| MS 4: Gesamtkonzept Umsetzung Gesundheitsmanagement abgestimmt und Ziele definiert (12/2018) | AP 3 | [72 empty] | 1 | bar: 2019-01-01
| MS 12: Gesamtdurchführung evaluiert, Materialien dokumentiert inkl. Verbesserungsvorschlägen (11/2020) | AP 3 | [72 empty] | 0
| MS 6: Konzept zum Employer-Branding abgestimmt und umgesetzt (06/2019) | AP 4 | [72 empty] | 1 | bar: 2019-10-01
| MS 9: Konzept zum Regional-Branding umgesetzt (03/2020) | AP 5 | [72 empty] | 0
| MS 7: Erste Angebote verfügbar gemacht (03/2019) | AP 6 | [72 empty] | 1 | bar: 2019-04-01
| MS 10: Konzept zu Schulungs- und Beratungsdienstleistungen erarbeitet (03/2020) | AP 6 | [72 empty] | 1 | bar: 2019-12-01
| MS 11: Konzept über die Aufbereitung regionalspezifischer Inhalte erstellt (10/2020) | AP 7 | [72 empty] | 1 | bar: 2019-11-01
| MS 5: Erste Regionale Gesundheitswoche durchgeführt (11/2018) | AP 8 | [72 empty] | 1 | bar: 2019-01-01
| MS 8: Erste Überregionale Aktionstage durchgeführt (09/2019) | AP 9 | [72 empty] | 1 | bar: 2019-11-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
quantifizierbare Zielsetzungen (Output)
| Teilnahmequote von >50% an Onlineabfrage, >75% an Interviews | [73 empty] | 1 | bar: 2018-08-01
| Video und Webinar zu Gesundheitsthemen und Befragungsablauf erstellt und zugänglich gemacht | [73 empty] | 1 | bar: 2018-08-01
| Erste Gesundheitsbefragung online oder per Interview/ Workshop vor Ort für Pilotunternehmen durchgeführt | [73 empty] | 1 | bar: 2018-09-01
| Ergebnisse zur Gesundheitsbefragung in Pilotunternehmen vorgestellt und Ziele auf betrieblicher Ebene identifiziert | [73 empty] | 1 | bar: 2019-01-01
0
0
| Führungskräfte und Moderatoren in Durchführung von Teamworkshops geschult | [73 empty] | 1 | bar: 2019-12-01
| Maßnahmen auf Team-/ Führungs-/Bereichs- und Unternehmensebene entwickelt | [73 empty] | 1 | bar: 2019-12-01
| Zweite Gesundheitsbefragung online oder per Interview/ Workshop vor Ort für Pilotunternehmen durchgeführt | [73 empty] | 1 | bar: 2020-11-01
| Konzept zum Employer-Branding für Pilotunternehmen entwickelt | [73 empty] | 1 | bar: 2019-10-01
| Konzept zum Regional Branding für Pilotunternehmen entwickelt | [73 empty] | 1 | bar: 2019-12-01
| Handlungskonzept und Erfahrungsbericht "Aufbau von 'Gesunden Regionen' erstellt | [73 empty] | 1 | bar: 2021-03-01
| Kooperationskonzept "Zusammenarbeit mit Krankenkassen" | [73 empty] | 1 | bar: 2020-03-01 to 2020-09-01
| übergreifenden Erfahrungsbericht erstellt | [73 empty] | 1 | bar: 2021-02-01
0
0
0
0
0
0
0
quantifizierbare Wirkungen (Outcome)
| Reduzierung der AU-Tage | [73 empty] | 0
| Nutzungshäufigkeit der Onlineunterstützung | [73 empty] | 0
| Zufriedenheitsquote an den kostenneutralen Workshops mehr als 50 % | [73 empty] | 0
| Anzahl der über die Pilotunternehmen hinausgehend erreichten Personen | [73 empty] | 0
0
0
0

## SOLL-IST Abgleich
zurück zum Deckblatt
Evaluation von Projekten aus dem Programm "Neue Qualität der Arbeit"
| Projekt-Nr. | NQA01.00259.17
| Zuwendungsnehmer: | DLG Eifel eG; Eichenberg Institut GmbH |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Vorhaben: | Entwicklung eines Unternehmensnetzwerkes zur Förderung der betrieblichen Gesundheit bei KMU und Institutionen in der Region Eifel |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Von |  | Bis
| Projektlaufzeit: | 2017-07-01 |  |  | 2020-06-30 | IV |  | I
| Verlängerung bis: | 2020-12-31
| Zuwendungshöhe: | 726000
| Gesamtkosten: | 1038263.31
| Berichtszeitraum: | 2017-07-01 | bis |  | 2020-12-31
|  |  |  | SOLL |  |  |  | IST | Differenz im Berichtszeitraum | Differenz kumuliert
| Meilensteine | Zuordnung zu den Arbeitspaketen laut Antrag
| MS 1: Fragebogen zur Onlineabfrage und Interview-Leitfaden erstellt, abgestimmt und durchgeführt (06/2018) | AP 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| MS 2: Empfehlungen für Angebotserstelllung erarbeitet (11/2018) | AP 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| MS 3: Dienstleistungen überarbeitet | AP 2 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | -1
| MS 4: Gesamtkonzept Umsetzung Gesundheitsmanagement abgestimmt und Ziele definiert (12/2018) | AP 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| MS 12: Gesamtdurchführung evaluiert, Materialien dokumentiert inkl. Verbesserungsvorschlägen (11/2020) | AP 3 |  | 1 |  |  |  | 0 | -1 | 1
| MS 6: Konzept zum Employer-Branding abgestimmt und umgesetzt (06/2019) | AP 4 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| MS 9: Konzept zum Regional-Branding umgesetzt (03/2020) | AP 5 |  | 1 |  |  |  | 0 | -1 | 1
| MS 7: Erste Angebote verfügbar gemacht (03/2019) | AP 6 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| MS 10: Konzept zu Schulungs- und Beratungsdienstleistungen erarbeitet (03/2020) | AP 6 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| MS 11: Konzept über die Aufbereitung regionalspezifischer Inhalte erstellt (10/2020) | AP 7 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| MS 5: Erste Regionale Gesundheitswoche durchgeführt (11/2018) | AP 8 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| MS 8: Erste Überregionale Aktionstage durchgeführt (09/2019) | AP 9 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  |  |  | 11 | -1 | 1
quantifizierbare Zielsetzungen (Output)
| Teilnahmequote von >50% an Onlineabfrage, >75% an Interviews |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Video und Webinar zu Gesundheitsthemen und Befragungsablauf erstellt und zugänglich gemacht |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Erste Gesundheitsbefragung online oder per Interview/ Workshop vor Ort für Pilotunternehmen durchgeführt |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Ergebnisse zur Gesundheitsbefragung in Pilotunternehmen vorgestellt und Ziele auf betrieblicher Ebene identifiziert |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Führungskräfte und Moderatoren in Durchführung von Teamworkshops geschult |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Maßnahmen auf Team-/ Führungs-/Bereichs- und Unternehmensebene entwickelt |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Zweite Gesundheitsbefragung online oder per Interview/ Workshop vor Ort für Pilotunternehmen durchgeführt |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Konzept zum Employer-Branding für Pilotunternehmen entwickelt |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Konzept zum Regional Branding für Pilotunternehmen entwickelt |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Handlungskonzept und Erfahrungsbericht "Aufbau von 'Gesunden Regionen' erstellt |  |  | 1 |  |  |  | 0 | -1 | 0
| Kooperationskonzept "Zusammenarbeit mit Krankenkassen" |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| übergreifenden Erfahrungsbericht erstellt |  |  | 1 |  |  |  | 0 | -1 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 |  |  |  | 10 | -2 | 0
quantifizierbare Wirkungen (Outcome)
| Reduzierung der AU-Tage |  |  | 1 |  |  |  | 0 | -1 | 1
| Nutzungshäufigkeit der Onlineunterstützung |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Zufriedenheitsquote an den kostenneutralen Workshops mehr als 50 % |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
| Anzahl der über die Pilotunternehmen hinausgehend erreichten Personen |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | -1 | 4
Der Zuwendungsempfänger erklärt/ verpflichtet sich, im Rahmen der übergreifenden Programm-Evaluation alle erforderlichen Daten und Informationen dem Zuwendungsgeber bzw. von ihm beauftragten Dritten zur Verfügung zu stellen.
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben und erkläre mich damit einverstanden, dass die für die Programmevaluation erforderlichen Angaben vom Zuwendungsgeber bzw. von ihm beauftragten Dritten überprüft, elektronisch erfasst, bearbeitet und gespeichert werden.
| Ort, Datum |  | rechtsverbindliche Unterschrift des Projektleiters