## Tabelle1
Projektziele und Projektfristen | [6 empty] | Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 | [13 empty] | Stand: 17.012.2020 Voe
Aufgabenstellungen | Beschreibung / Anforderungsquelle | bisheriger Erfüllungsgrad (%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | Frist | Wer | ü
MS 1: Fragebogen zur Onlineabfrage und Interview-Leitfaden erstellt, abgestimmt und durchgeführt (08/2017) | Proejktantrag Langfassung | 100 | 2018: 2018-09-01 | 2018-06-01 | Projektteam | ü
MS 2: Empfehlungen für Angebotserstelllung erarbeitet (10/2017) | Proejktantrag Langfassung | 100 | 2017: 2017-11-01 | 2018-11-01 | Projektteam | ü
MS 3: Dienstleistungen überarbeitet (11/2018) | Proejktantrag Langfassung | 100 | 2019: 04.2019/10.2019 | 2019-05-01 | Projektteam | ü
MS 4: Gesamtkonzept Umsetzung Gesundheitsmanagement abgestimmt und Ziele definiert (12/2018) | Proejktantrag Langfassung | 100 | 2019: 2019-01-01 | 2018-12-01 | Projektteam | ü
MS 12: Gesamtdurchführung evaluiert, Materialien dokumentiert inkl. Verbesserungsvorschlägen (10/2020) | Proejktantrag Langfassung | 100 | [17 empty] | 2020-11-01 | Projektteam | ü | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW8
MS 6: Konzept zum Employer-Branding abgestimmt und umgesetzt (03/2019) | Proejktantrag Langfassung | 100 | 2019: 2019-10-01 | 2018-10-01 | Projektteam | ü
MS 9: Konzept zum Regional-Branding umgesetzt (10/2019) | Proejktantrag Langfassung | 100 | 2019: 2019-12-01 | 2020-03-01 | Projektteam | ü
MS 7: Erste Angebote verfügbar gemacht (03/2019) | Proejktantrag Langfassung | 100 | 2019: 2019-04-01 | 2019-03-01 | Projektteam | ü
MS 10: Konzept zu Schulungs- und Beratungsdienstleistungen erarbeitet (03/2020) | Proejktantrag Langfassung | 100 | 2019: 2019-12-01 | 2020-03-01 | Projektteam | ü
MS 11: Konzept über die Aufbereitung regionalspezifischer Inhalte erstellt (10/2020) | Proejktantrag Langfassung | 100 | [17 empty] | 2020-10-01 | Projektteam | ü | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW8
MS 5: Erste Regionale Gesundheitswoche durchgeführt (11/2018) | Proejktantrag Langfassung | 100 | 2018: 2018-11-01 | 2018-11-01 | Projektteam | ü
MS 8: Erste Überregionale Aktionstage durchgeführt (09/2019) | Proejktantrag Langfassung | 100 | 2019: 2019-11-01 | 2019-09-01 | Projektteam | ü
Verwendungsnachweis EUDEMOS 2018 | Zuwendungsbescheid nach 1. Änderung | 100 | [17 empty] | 2020-12-31 | Voerste ü / Hees | ü
Zwischennachweis Eichenberg Instituit 2019 | Zuwendungsbescheid nach 1. Änderung | 100 | [17 empty] | 2020-03-31 | Voerste / Spoden | ü
Zwischennachweis Eichenberg Instituit 2020 | Zuwendungsbescheid nach 2. Änderung | 100 | [17 empty] | 2021-03-31 | Voerste / Spoden | ü
Zwischennachweis Eichenberg Instituit 2021 | ggf. mit Verwendungsnachweis 2021 | [18 empty] | 2021-06-30 | DLG
Verwendungsnachweis Eichenberg Institut 2021 | Zuwendungsbescheid nach 2. Änderung | [18 empty] | 2021-06-30 | Spoden / DLG
Gesamtverwendungsnachweis | Zuwendungsbescheid nach 2. Änderung | [18 empty] | 2021-06-30 | DLG
Prüfung durch Zuwendungsempfänger oder Prüfinstitution, ob EUD / Eichenberg wirtschaftliche Vorteile gegenüber anderen Mitbewerbern am Markt erlangt haben | Zuwendungsbescheid nach 1. Änderung; neue Frist? | [18 empty] | nach dem 31.03.2021 | DLG
Mittelabruf November / Dezember 2020 | nach Freigabe der Datenbank: Abschluss Jahresscheibe 2020 | 95 | [17 empty] | 2021-01-01 | gsub Dewers / Voerste | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW3
Mittelabruf Januar/ Februar 2021 |  | 50 | [17 empty] | 2021-02-01 | gsub Dewers / Voerste | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW4
Mittelabruf März 2021 | [19 empty] | ? | gsub Dewers / Voerste | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW8
Belegliste | Datenbankpflege | [18 empty] | 2021-03-31 | Voerste | ü | ab 1.4.2021 Hr. Hees | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW4; Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW7; Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW10; Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW13
Eigenleistung Pilotunternehmen prüfen | Datenbankpflege | 90 | [17 empty] | 2021-03-31 | Voerste |  | ab 1.4.2021 Hr. Hees | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW5
Sachberichte 1-5 | Zuwendungsbescheid nach 1. Änderung | [18 empty] | 2020-09-30 | Voerste | ü
Konzept: Transfer | 1. Zuwendungsbescheid | [19 empty] | Projektteam | ü
Konzept: interne Evaluation | 1. Zuwendungsbescheid | [19 empty] | Projektteam | ü
Konzept: BGM | 1. Zuwendungsbescheid | [19 empty] | Projektteam | ü
Erfahrungsbericht | Zuwendungsbescheid nach 2. Änderung | 100 | [17 empty] | 2021-03-16 | 1. Sander 2. Voerste 3. Christoffers | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW4; Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW8; Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW11
Entwurf Berichte an gsub / BMAS | Zuwendungsbescheid nach 2. Änderung | 100 | [17 empty] | 2021-02-15 | Voerste / Projektteam | ü | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW8
Aufteilung:
Aufbau und Dokumentation neu entwickelte Formate | Zuwendungsbescheid nach 2. Änderung | 100 | [17 empty] | 2021-02-15 | Projektteam | ü | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW8
Beispielsammlung für KMU zu einem gelungenen betrieblichen Gesundheitsmanagement |  | 100 | [17 empty] | 2021-03-16 | Projektteam | ü | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW11
Handlungshilfe |  | 99 | [17 empty] | 2021-03-16 | 1. Christoffers 2. Voerste 3. Sander | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW8; Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW11
Leitfaden als Anhang zur Handlundgshilfe |  | 99 | [17 empty] | 2021-03-16 | Projektteam | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW8; Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW11
Erfahrungsbericht, Handlungshilfe, Leitfaden drucken | nach Vorgabe BMAS, Handlungshilfe incl. Leitfaden wird nach Rücksprache mit Herrn Overhage nur in der Online-Version abgefordert | 100 | [17 empty] | 2021-03-05 | Voerste / Ext. Grafik | ü | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW10
Projektkurzdarstellung | Zuwendungsbescheid nach 2. Änderung | 100 | [18 empty] | Voerste | ü
Projektabstract deutsch / engl. | Zuwendungsbescheid nach 2. Änderung | 50 | [18 empty] | Voerste / Hr. Hees
Projektflyer | 1. Zuwendungsbescheid | 100 | [17 empty] | 2020-09-30 | Voerste | ü
Konzept Abschlussveranstaltung | Zuwendungsbescheid nach 2. Änderung; Abstimmung mit BMAS / gsub | 100 | [17 empty] | 2021-02-28 | Projektteam | ü | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW8
Abschlussveranstaltung | Zuwendungsbescheid nach 2. Änderung | 100 | [17 empty] | 16.oder 18. März 2021 | Projektteam | ü | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW11
Abschlussbericht | Zuwendungsbescheid nach 2. Änderung; liegt als Entwurf bei der gsub und BMAS | 75 | [17 empty] | 2021-06-30 | DLG | ü
Ergebnispräsentationen Gesundheitsbefragung | PAPSTAR | 100 | [17 empty] | Ende Jan. 2021 | Christoffers | ü | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW4
Ergebnispräsentationen Gesundheitsbefragung | REWE | 100 | [17 empty] | Mitte Jan. 2021 | Sander | ü | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW2
Ergebnispräsentationen Gesundheitsbefragung | PE Becker | 100 | [17 empty] | Mitte Jan. 2021 | Sander | ü | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW2
Ergebnispräsentationen Gesundheitsbefragung | Mechernich, Ergebnisse liegen als Ergebispräsentation dem Piloten vor | 100 | [17 empty] | Mitte Jan. 2021 | Sander | ü | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW2
Feedbackgespräche mit stakeholdern Projekt | Aufsichtsrat/Vorstand/EI/Netzwerkpartner/Ko-operationspartner/Piloten/DLG- Mitgliedsunternehmen.. | 100 | [17 empty] | 2021-01-31 | 1. Sander 2. Christoffers | ü | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW4
Resilienzseminar | Valuepartner Projekt | entfallen | [17 empty] | 2021-01-20 | Sander | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW3
Podcasts | Herr Henn - Barmer; M. Schmitt; B. Renn, A. Voerste | 100 | [17 empty] | Mitte Jan. 2021 | 1. Sander 2. Christoffers | ü | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW3
Weiterleitungsvertrag vom Eichenberg Institut | Zuwendungsbescheid vom 18.12.2020 | 100 | [17 empty] | 2021-01-31 | Hr. Hees / D. Spoden | bar: Dauer (in Wochen) 1. Januar - 31.03.2021 KW4